## 目录
2021年度省级预算执行情况绩效单位自评报表目录
一、部门整体支出自评表
二、部门预算项目支出绩效自评结果汇总表
1.甘肃省基础地质调查项目绩效自评表--甘肃省庄浪县阳川一带铜多金属矿调查
2.甘肃省基础地质调查项目绩效自评表--甘肃省静宁县苹果优质产区1:5万土地质量地球化学调查
3.甘肃省地质勘查基金项目绩效自评表--甘肃省环县甜水堡南部老爷山煤炭资源普查（2021年续作）
4.中央财政自然灾害防治体系建设补助资金项目绩效自评表--庆阳市合水县1:5万地质灾害风险调查

## 省级部门（单位）整体支出绩效自评表
2021年甘肃煤田地质局一四六队部门（单位）整体支出绩效自评表
部门（单位）名称 | 甘肃煤田地质局一四六队
部门（单位）整体支出 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支出数（B） | 执行率（B/A） |  | 分值 | 得分
| 全年支出 | 7687.49 | 8482.95 | 9969.07 | 117.5% |  | 10 | 9.79
| 其中：基本支出 | 7687.49 | 7672.95 | 9229.9 | 120.3% |  | — | —
| 项目支出 |  | 810 | 739.17 | 91.26% |  | — | —
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况
| 目标1：完成局下达的经营指标，坚持改革创新，不断拓宽服务领域。 |  |  | 目标1完成情况：完成省局下达年度指标的106.95%，新拓展了国土空间生态修复规划、水旱灾害调查、地下管网排查和清淤、林权数据整合等9项业务。
| 目标2：提高职工群众的满意度和幸福指数。 |  |  | 目标2完成情况：坚持以人为本，使在岗职工收入与经济发展同步增长，在职人员年均收入同比增长9.88%，不断改善办公、居民小区环境，确保环境清洁优美，设施设备运转正常，提高职工群众的满意度和幸福指数。
| 目标3：安全生产，绿色勘查。 |  |  | 目标3完成情况：牢固树立安全发展理念，更加注重绿色勘查，持续强化项目质量管控，确保QES管理体系持续有效运行。
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100% | 100% | 2.7 | 2.7
|  |  | 项目支出预算执行率 | =100% | 91.26% | 2.7 | 2.7 | 项目批复较迟，加之受季节、疫情等条件限制，冬季项目进展缓慢，工程未能完工。
|  |  | “三公经费”控制率 | =100% | 45.19% | 2.7 | 1.22 | 我单位严格控制三公经费支出。
|  |  | 结转结余变动率 | =0% | 0% | 2.7 | 2.7
|  | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 基本健全 | 2.7 | 2.7 | 财务制度还需要随着政策制度变化逐步完善。
|  |  | 资金使用规范性 | 规范 | 规范 | 2.7 | 2.7
|  | 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 基本规范 | 2.7 | 2.7 | 政府采购还需要加强规范采购行为，完善采购流程。
|  | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 基本规范 | 2.7 | 2.7 | 资产管理还需进一步规范制度、细化管理。
|  | 人员管理 | 在职人员控制率 | =100% | 80.94% | 2.7 | 2.19 | 在职人员数严格控制在编制范围内。
|  | 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 基本健全 | 2.7 | 2.7 | 需要认真做好制度的废、改、新工作，努力形成一套既与我队转型升级和高质量发展相适应又适当超前的管理制度体系。
| 履职效果 | 部门履职目标 | 资源勘查项目 | 5个 | 5个 | 3 | 3
|  |  | 钻探项目 | >=10000米 | 12000米 | 3 | 3
|  |  | 测绘测量项目 | 5个 | 15个 | 3 | 2.4 | 我单位积极拓展市场，目标超额完成，加强与业务部门沟通，进一步提高预算编制的精准性和规范性。
|  |  | 水井施工及水文地质技术服务 | 5个 | 12个 | 3 | 2.4 | 我单位积极拓展市场，目标超额完成，加强与业务部门沟通，进一步提高预算编制的精准性和规范性。
|  |  | 地质灾害危险性评估 | 20个 | 20个 | 3 | 3
|  |  | 矿山地质及其他技术咨询服务 | 50个 | 62个 | 3 | 2.4 | 我单位积极拓展市场，目标超额完成，加强与业务部门沟通，进一步提高预算编制的精准性和规范性。
|  |  | 地质灾害勘查设计 | 5个 | 6个 | 2 | 2
|  |  | 环境污染治理设计规划 | 2个 | 2个 | 2 | 2
|  | 部门效果目标 | 提交矿产资源量 | ≥500万吨 | 520万吨 | 5 | 5
|  |  | 钻探甲乙级孔率 | =100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 建设绿色勘查 | 建设 | 完成 | 5 | 5
|  | 社会影响 | 单位获奖情况 | ≥1 | 0% | 2 | 0
|  |  | 违法违纪情况 | =0 | 100% | 5 | 5
| 能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 完备 | 基本完备 | 3 | 2.4 | 中期规划不够细化，还需进一步完善。
|  | 人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | 基本完备 | 3 | 2.4 | 人员培训还需多元化、专业化。
|  | 档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 基本完备 | 3 | 2.4 | 还需不断提升地质资料的管理效能和开发利用水平。
| 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 报告使用对象满意度 | =80% | 80% | 10 | 10
合 计 | [6 empty] | 92.2
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

## 项目支出绩效自评结果汇总表
2021年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表
序号 | 项目名称 | 主管部门 | 项目资金（万元） | [5 empty] | 自评得分 | 备注
|  |  | 全年预算数（A） |  |  |  | 全年执行数（B） | 执行率 （B/A）
|  |  | 小计 | 当年财政拨款 | 上年结转资金 | 其他资金
1 | 甘肃省基础地质调查项目-甘肃省庄浪县阳川一带铜多金属矿调查 | 甘肃煤田地质局 | 150 | 150 | 0 | 0 | 142 | 94.67% | 88
2 | 甘肃省基础地质调查项目-甘肃省静宁县苹果优质产区1:5万土地质量地球化学调查 | 甘肃煤田地质局 | 140 | 140 | 0 | 0 | 112 | 80% | 91
3 | 甘肃省地质勘查基金项目-甘肃省环县甜水堡南部老爷山煤炭资源普查（2021年续作） | 甘肃煤田地质局 | 350 | 350 | 0 | 0 | 315.17 | 90.05% | 88
4 | 中央财政自然灾害防治体系建设补助资金项目-庆阳市合水县1:5万地质灾害风险调查 | 甘肃省自然资源厅 | 170 | 170 | 0 | 0 | 170 | 100% | 97.9
| 合计 |  | 810 | 810 | 0 | 0 | 739.17 | 91.26%

## 甘肃省基础地质调查项目-阳川
2021年甘肃省基础地质调查项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 甘肃省庄浪县阳川一带铜多金属矿调查
主管部门 |  | 甘肃煤田地质局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃煤田地质局一四六队
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 150 | 150 |  | 142 |  | 10 |  | 97% |  | 9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 150 | 150 |  | 142 |  | — |  | — |  | —
上年结转资金
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 设计总工作量：本次调查主要采用钻探、五方位激电测井及系统取样、化验测试相结合的工作手段。实物工作量为地质钻探工程655m（孔斜85°）、地球物理测井650m及相应样品的系统采集、分析、测试80件。 通过地质钻探、地－井激电测井及系统取样测试等工作，对圈定的综合物探异常进行深部验证，寻找深部盲矿（化）体，初步了解区内铜多金属矿产资源远景，以期取得找矿突破，为进一步勘查提供地质依据。 | [5 empty] | 截止2021年底完成地质钻探工程684.02m，采样测试130组。对调查区地质特征及含矿性进行了了解。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 钻探 |  |  | 655m | 684.02m | 10 |  | 10
|  |  | 测井 |  |  | 650m | 0m | 5 |  | 0 |  | 疫情影响，正在协调进场
|  |  | 岩矿分析 |  |  | 80件 | 130件 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  | 2021年度施工全部合格
|  |  | 测量数据准确率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 测试数据准确率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 工作完成及时性 |  |  | 及时 | 较及时 | 10 |  | 9
|  | 成本指标 | 预算经费完成情况 |  |  | 150万 | 142万 | 5 |  | 4
| 效益指标 | 经济效益指标 | 评价资源开发利用潜力 |  |  | 完成设计评价目标 | 基本完成 | 8 |  | 4
|  | 社会效益指标 | 安全事故发生率 |  |  | 无安全事故 | 无安全事故 | 4 |  | 4
|  |  | 是否对自然资源保障、地方经济发展起到推动作用 |  |  | 是 | 100% | 4 |  | 4
|  | 生态效益指标 | 生态恢复规划方案健全性 |  |  | 健全 | 100% | 7 |  | 7
|  | 可持续影响 | 项目勘查投资带动资源增长，为社会发展提供资源保障 |  |  | 完成 | 100% | 7 |  | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关方满意度 |  |  | 满意 | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 档案管理机制健全性 |  |  | 健全 | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 88
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 甘肃省基础地质调查项目-苹果
2021年甘肃省基础地质调查项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 甘肃省静宁县苹果优质产区1∶5万土地质量地球化学调查
主管部门 |  | 甘肃煤田地质局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃煤田地质局一四六队
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 140 | 140 |  | 112 |  | 10 |  | 80% |  | 8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 140 | 140 |  | 112 |  | — |  | — |  | —
上年结转资金
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 设计总工作量：拟完成1:5万调查评价面积为168.33km²（双岘、李店等2个乡镇），采集表层土壤样品1035件，深层土壤样30件，拟采集苹果-根系土壤配套样30套，在富锌、富硒土壤区域内采集玉米样各30件，拟设置耕地质量动态监测点4个，拟采集灌溉水样10件。通过本次调查工作能够查明静宁县苹果优质产区土地质量状况，圈定富硒等特色土地资源，为区域土地利用规划、优质土地开发、苹果种植结构调整、苹果优质产区建设等提供科学依据。 | [5 empty] | 实际完成工作量：完成1:5万调查评价面积为168.33km²（双岘、李店等2个乡镇），采集表层土壤样品1035件，深层土壤样30件，拟采集苹果-根系土壤配套样30套，在富锌、富硒土壤区域内采集玉米样各30件。初步查明了静宁县苹果优质产区土地质量状况，为区域土地利用规划、优质土地开发、苹果种植结构调整、苹果优质产区建设等提供科学依据
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 1∶5万土地质量地球化学调查 |  |  | 168.33km2 | 168.33km2 | 5 |  | 5
|  |  | 表层土壤样品 |  |  | 1035件 | 1035件 | 5 |  | 5
|  |  | 深层土壤样品 |  |  | 30件 | 30件 | 5 |  | 5
|  |  | 农作物-根系土壤配套样 |  |  | 90套 | 90套 | 5 |  | 5
|  |  | 样品分析测试 |  |  | 1365组 | 1300组 | 5 |  | 4 |  | 已送样，部分化验结果未出，正加快协调
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  | 2021年度施工自检全部合格
|  |  | 测量数据准确率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 测试数据准确率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 工作完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 9
|  | 成本指标 | 预算经费完成情况 |  |  | 140万 | 112万 | 5 |  | 4 |  | 2022年申请野外验收，完成报告编写。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 圈定富硒等特色土地资源，为区域土地利用规划、优质土地开发、苹果种植结构调整、苹果优质产区建设等提供科学依据。 |  |  | 完成设计评价目标 | 进行了阶段性评价 | 8 |  | 4 |  | 由于部分鉴定结果未出，仅对目前所取得的资料进行了大致分析。
|  | 社会效益指标 | 安全事故发生率 |  |  | 无安全事故 | 无安全事故 | 4 |  | 4
|  |  | 是否对自然资源保障、地方经济发展起到推动作用 |  |  | 是 | 100% | 4 |  | 4
|  | 生态效益指标 | 项目始终坚持绿色勘查 |  |  | 健全 | 100% | 7 |  | 7
|  | 可持续影响 | 项目勘查投资带动资源增长，为社会发展提供资源保障 |  |  | 完成 | 100% | 7 |  | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关方满意度 |  |  | 满意 | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 档案管理机制健全性 |  |  | 健全 | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 甘肃省地质勘查基金项目-老爷山
2021年度甘肃省地质勘查基金项目支出绩效自评表
项目名称 |  |  | 甘肃省环县甜水堡南部老爷山煤炭资源普查
主管部门 |  |  | 甘肃煤田地质局 |  |  | 实施单位 | 甘肃煤田地质局一四六队
项目资金（万元） |  |  |  | 年出预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 350 | 350 | 315.17 | 10 | 90% | 9
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 350 | 350 | 315.17
上年度结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成年度设计工作量：1:10000地质测量（草测）10.07km2，完成机械岩心钻孔2个，工程量2585m；测井完成2个钻孔，工程量2575实测米；完成工程测量点2个；采取各类试验样品共计42组。提交推断资源量0.9亿吨。 |  |  |  | 截止2021年12月31日完成:10000地质测量（草测）10.07km2，完成机械岩心钻探工程量2285m；测井完成1个钻孔，工程量1430实测米；完成工程测量点2个；采取各类试验样品共计24组。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 地质测量 | 10.07km2 | 10.07km2 | 5 |  | 5
|  |  | 槽探工作 |  |  | 5
|  |  | 钻探工作 | 2585m | 2285m | 10 |  | 8 | 由于疫情影响，剩余1个钻孔正在施工
|  |  | 采加化工作 | 42组 | 24组 | 5 |  | 3 | 由于疫情影响，剩余1个钻孔正在施工采样。
|  |  | 提交中型以上矿产地 | 提交资源量0.9亿吨 | 初步推断提交0.8亿吨 | 5 |  | 3 | 由于疫情影响，剩余1个钻孔正在施工，施工完成后提交普查报告
|  |  | 新发现重要矿产资源大中型矿矿产地 | 1处 | 1处 | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 地质勘查项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 |  | 10 | 2021年度施工合格
|  | 时效指标 | 地质勘查项目完成及时性 | 及时 | 较及时 | 8 |  | 6 | 由于疫情影响，剩余1个钻孔正在施工.
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 新发现矿产资源经济价值 | 5.4亿元 | 初步预计获得价值4.7亿元 | 7 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 地质勘查项目安全事故凡是数 | 0 | 0 | 8 |  | 8
|  | 可持续影响力指标 | 档案管理机制健全性 | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
|  |  | 地质勘查项目长效管理机制 | 建立健全 | 建立健全 | 5 |  | 5
|  |  | 生态恢复规划方案健全性 | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 相关方满意度(%) | >=85% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [5 empty] | 100 |  | 88
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 中央财政自然灾害防治体系建设补助资金项目-庆阳合水
2021年地质灾害防治预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 庆阳市合水县1:5万地质灾害风险调查
主管部门 |  | 甘肃省自然资源厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃煤田地质局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 170 | 170 |  | 170 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 170 | 170 |  | 170 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1:5万地质灾害遥感解译2624.68km2，1:万地质灾害遥感解译308.69km2；1:50 000专项地质灾害测量（草测）2624.68km2，1:万专项地质灾害测量（简测）273.19km2，1:1万专项地质灾害测量（修测）35.5km2；1:1000地形测量3.20km2，1:500地形测量0.18km2；1:500地质剖面测量3.90km，1:1000地质剖面测量3.58km；工程地质钻探300m，浅井220m，土工试验260组、岩石试验12组、水质简分析6样。 | [5 empty] | 1:5万地质灾害遥感解译2624.68km2，1:1万地质灾害遥感解译308.69km2；1:5万专项地质灾害测量（草测）2624.68km2，1:1万专项地质灾害测量（简测）273.19km2；1:1万专项地质灾害测量（修测）35.5km2；1:1000地形测量4.16km2；1:500地形测量0.39km2；1:500地质剖面测量4.21km；1:1000地质剖面测量6.45km；工程地质钻探313.3m，浅井238.8m，土工试验310组、岩石试验12组、水质简分析8样。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展1：5万地质灾害风险调查（个） |  |  | 1 | 0.93 | 30 |  | 27.9 |  | 按进度折算
建设专群结合监测预警点（处）
建设标准化值班室（个）
开展地质灾害隐患点治理（处）
|  | 时效指标 | 地质灾害隐患点培训/演练覆盖率（%） |  |  | ≥90 | ≥90 | 10 |  | 10
|  |  | 按时启动2021年度实施方案（%） |  |  | 100 | 100 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 治理工程保护财产（万元）
地质灾害预警预报能力较过去五年
|  |  | 地质灾害隐患点识别能力较过去五年 |  |  | 提高 | 提高 | 30 |  | 30
|  | 社会效益指标 | 治理工程保护人数（人）
有效消减灾害点数量（处）
监测预警预报能力
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 不涉及
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.9
说明 | 无中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。