## 封面
附件1
2022年度省级预算执行情况绩效自评报表
编报部门（单位公章）：甘肃煤田地质局一四六队
编报日期： 2023年2月16日
联系人及电话： 吴琼 0933-5933811

## 目录
2022年度省级预算执行情况绩效自评报表目录
一、部门自评报告
二、部门整体支出自评表
三、部门预算项目支出绩效自评结果汇总表
1.甘肃省平凉市崆峒山北天然矿泉水资源调查评价项目绩效自评表
2.甘肃省崆峒区大台子一带锂矿调查评价项目绩效自评表
3.甘肃省靖远县新湾一带煤炭资源调查项目绩效自评表
4.甘肃省静宁县苹果优质产区1 : 5万土地质量地球化学调查项目绩效自评表
5.甘肃省煤炭等重要矿产国情调查Ⅰ标段项目绩效自评表
6.甘肃省崇信县周寨北煤炭资源详查项目绩效自评表
7.甘肃省岷县青林沟东金矿普查项目绩效自评表
8.甘肃省环县小南沟东北部煤炭普查项目绩效自评表
9.甘肃省崇信县百贯沟西部煤炭资源普查项目绩效自评表
10.庆阳市合水县板桥镇1:1万地质灾害精细调查项目绩效自评表
11.临夏州广河县城关镇1:1万地质灾害精细调查项目绩效自评表
12.2022-2023年度全省汛期驻守技术支撑及应急排查处置项目绩效自评表

## 省级部门（单位）整体支出绩效自评表
2022年度部门（单位）整体支出绩效自评表
部门（单位）名称 | 甘肃煤田地质局一四六队【事二】
年度资金预算情况 | 部门（单位）整体支出 | 年初预算数（万元） | 全年预算数（万元） | 实际支出数（万元） | 执行率 | 分值 | 得分
| 全年支出 | 2943.51 | 7380.36 | 5683.82 | 77.01% | 10 | 7.70
| 其中：基本支出 | 2872.51 | 2993.91 | 2993.91 | 100.00% | - | 7.70
| 项目支出 | 71 | 4386.45 | 2689.91 | 61.32% | - | 7.70
年度总体绩效目标 完成情况 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况
| 目标1：坚持改革创新，不断拓展服务领域。 |  |  | 目标1完成情况：新拓展了畜禽养殖污染防治规划、节约用水规划、空间生态修复规划、水库工程勘察、河堤治理勘察设计、煤矿越界开采调查、煤矿开采区地裂缝治理及复垦绿化、土壤三普等8项新业务，并在生态修复领域取得新突破，获得2个局科研项目，自筹资金开展了7项研究工作，与3所高校开展合作进行技术攻关。
| 目标2：提高职工群众的满意度和幸福指数。 |  |  | 目标2完成情况：不断改善办公、居民小区环境，确保环境清洁优美，设施设备运转正常，提高职工群众的满意度和幸福指数。
| 目标2：坚持安全生产。 |  |  | 目标2完成情况：坚持安全、质量、环境、职业健康齐抓共管，切实筑牢安全生产防线。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100% | 100% | 2 | 2
| 资金投入 | 项目支出预算执行率 | =100% | 61.32% | 2 | 1.23 | 财政项目批复较迟，受气温、疫情等条件限制，年底项目进展缓慢，资金结转至下年度使用
| 资金投入 | “三公经费”控制率 | ≤100% | 33.67% | 2 | 0.67 | 我单位严格控制三公经费支出
| 资金投入 | 结转结余变动率 | ≤20% | 2289% | 1 | 1 | 本年新增财政项目12个，项目批复较迟，受气温、疫情等条件限制，年底项目进展缓慢，资金结转至下年度使用
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | =100% | 95% | 3 | 3 | 财务制度还需随着政策制度变化逐步细化完善
| 财务管理 | 资金使用规范性 | =100% | 100% | 3 | 3
| 采购管理 | 政府采购规范性 | =100% | 100% | 3 | 3
| 资产管理 | 资产管理规范性 | =100% | 95% | 3 | 3 | 资产管理还不够全面，还需进一步完善制度，细化管理
| 人员管理 | 在职人员控制率 | <=100% | 85.28% | 2 | 1.71 | 在职人员数严格控制在编制范围内
| 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | =100% | 95% | 2 | 2 | 需要认真做好制度的废、改、新工作，努力形成一套既与我队转型升级和高质量发展相适应又适当超前的管理制度体系
履职效果 | 部门履职目标 | 资源勘查项目 | >=5个 | 5个 | 6 | 6
| 部门履职目标 | 钻探项目 | ≥10000米 | 15400米 | 6 | 6 | 我单位积极拓展市场，部分目标超额完成，财务部门需要加强与业务部门沟通，进一步提高预算编制的精准性和规范性。
| 部门履职目标 | 测绘测量项目 | >=70个 | 129个 | 6 | 5.12 | 我单位积极拓展市场，部分目标超额完成，财务部门需要加强与业务部门沟通，进一步提高预算编制的精准性和规范性。
| 部门履职目标 | 矿山地质及其他技术咨询服务 | >=100个 | 140个 | 6 | 5.84 | 我单位积极拓展市场，部分目标超额完成，财务部门需要加强与业务部门沟通，进一步提高预算编制的精准性和规范性。
| 部门履职目标 | 水文水资源勘察服务 | >=40个 | 79个 | 6 | 4.91 | 我单位积极拓展市场，部分目标超额完成，财务部门需要加强与业务部门沟通，进一步提高预算编制的精准性和规范性。
| 部门履职目标 | 地质灾害防治（调查、评估、勘查、设计、施工、监理） | >=20个 | 63个 | 6 | 3 | 我单位积极拓展市场，部分目标超额完成，财务部门需要加强与业务部门沟通，进一步提高预算编制的精准性和规范性。
| 部门效果目标 | 提交矿产资源量 | >=2000万吨 | 2000万吨 | 5 | 5
| 部门效果目标 | 钻探甲乙级孔率 | =100% | 100% | 5 | 5
| 部门效果目标 | 生态恢复规划方案健全性 | =100% | 100% | 5 | 5
| 服务对象满意度 | 报告使用者满意度 | =100% | 100% | 3 | 3
| 社会影响 | 单位获奖情况 | >=1 | 1 | 2 | 2
| 社会影响 | 违纪违法情况 | <=0 | 0 | 2 | 2
能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | =100% | 95% | 3 | 3 | 中期规划不够细化，还需进一步完善
| 人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | =100% | 95% | 3 | 3 | 人员培训还需多元化，专业化
| 档案管理 | 档案管理完备性 | =100% | 95% | 3 | 3 | 还需不断提升地质资料的管理效能和开发利用水平
合计 |  |  |  |  | 100 | 90.18 | 优秀
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

## 部门预算项目支出绩效自评结果汇总表
2022年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表
部门（单位）名称：甘肃煤田地质局一四六队
序号 | 项目名称 | 主管部门 | 项目资金（万元） | [5 empty] | 自评得分 | 备注
|  |  | 全年预算数（A） |  |  |  | 全年执行数（B） | 执行率 （B/A）
|  |  | 小计 | 当年财政拨款 | 上年结转资金 | 其他资金
1 | 甘肃省平凉市崆峒山北天然矿泉水资源调查评价 | 甘肃煤田地质局 | 150 | 150 |  |  | 138.8992 | 92.6% | 99
2 | 甘肃省崆峒区大台子一带锂矿调查评价 | 甘肃煤田地质局 | 80 | 80 |  |  | 80 | 100% | 83
3 | 甘肃省靖远县新湾一带煤炭资源调查 | 甘肃煤田地质局 | 150 | 150 |  |  | 123.3959 | 82.26% | 85
4 | 甘肃省静宁县苹果优质产区1 : 5万土地质量地球化学调查 | 甘肃煤田地质局 | 240 | 240 |  |  | 220.3677 | 91.82% | 99
5 | 甘肃省煤炭等重要矿产国情调查Ⅰ标段 | 甘肃煤田地质局 | 89.45 | 89.45 |  |  | 89.45 | 100% | 99
6 | 甘肃省崇信县周寨北煤炭资源详查 | 甘肃煤田地质局 | 930 | 930 |  |  | 509.3256 | 54.77% | 85
7 | 甘肃省岷县青林沟东金矿普查 | 甘肃煤田地质局 | 200 | 200 |  |  | 63.4662 | 31.73% | 83
8 | 甘肃省环县小南沟东北部煤炭普查 | 甘肃煤田地质局 | 1300 | 1300 |  |  | 673.2673 | 51.79% | 81
9 | 甘肃省崇信县百贯沟西部煤炭资源普查 | 甘肃煤田地质局 | 960 | 960 |  |  | 550.9057 | 57.39% | 90
10 | 庆阳市合水县板桥镇1:1万地质灾害精细调查 | 甘肃煤田地质局 | 90 | 90 |  |  | 90 | 100% | 98.5
11 | 临夏州广河县城关镇1:1万地质灾害精细调查 | 甘肃煤田地质局 | 80 | 80 |  |  | 80 | 100% | 98.5
12 | 2022-2023年度全省汛期驻守技术支撑及应急排查处置项目 | 甘肃煤田地质局 | 46 | 46 |  |  | 0 | 0% | 85
| 合计 |  | 4315.45 | 4315.45 | 0 | 0 | 2619.0776 | 60.69%

## 省级部门预算项目支出绩效自评表-1
2022年度甘肃省基础地质调查项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 甘肃省平凉市崆峒山北天然矿泉水资源调查评价
主管部门 |  | 甘肃煤田地质局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃煤田地质局一四六队
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 150 | 150 |  | 138.9 |  | 10 |  | 93% |  | 9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 150 | 150 |  | 138.9 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 专项水文地质测量（草测）14.76km2；可控源音频大地电磁测深测量44点；水文地质钻探及成井1孔/400m；地球物理测井400m；抽水试验1层次/3个降深；岩矿试验7组；地下动态监测12次/点。预期查明区内矿泉水资源量，评价其水质及允许开采量，提交小型矿泉水水源地一处，为下一步开发利用提供地质资料，并提交项目调查评价报告。 | [5 empty] | 专项水文地质测量（草测）14.76km2；可控源音频大地电磁测深测量44点；水文地质钻探及成井1孔/400m；地球物理测井400m；抽水试验1层次/3个降深；岩矿试验7组；地下动态监测12次/点。预期查明区内矿泉水资源量，评价其水质及允许开采量，提交小型矿泉水水源地一处，为下一步开发利用提供地质资料，并提交项目调查评价报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 专项水文地质测量（草测 |  |  | 14.76km² | 14.76km² | 6 |  | 6
|  |  | 可控源音频大地电磁测深 |  |  | 44个点 | 44个点 | 6 |  | 6
|  |  | 钻探工作 |  |  | 400m | 400m | 10 |  | 5
|  |  | 水质分析 |  |  | 7 | 7 | 5 |  | 0
|  |  | 提交中型以上矿产地 |  |  | 提交可进一步勘查的靶区 | 预计可提交一处靶区 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 地质勘查项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 地质勘查项目完成及时性 |  |  | 及时 | 较及时 | 8 |  | 8 |  | 已申请局级验收
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新发现矿产资源经济价值 |  |  | 提交可进一步勘查的靶区 | 预计可提交一处靶区 | 7 |  | 7
|  | 社会效益指标 | 地质勘查项目安全事故发生数 |  |  | 0起 | 0 | 8 |  | 8
|  | 可持续影响指标 | 档案管理机制健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
|  |  | 地质勘查项目长效管理机制 |  |  | 建立健全 | 建立健全 | 5 |  | 5
|  |  | 生态恢复规划方案健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关方满意度(%) |  |  | ＞＝85% |  | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99

## 省级部门预算项目支出绩效自评表-2
2022年度甘肃省基础地质调查项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 甘肃省崆峒区大台子一带锂矿调查评价
主管部门 |  | 甘肃煤田地质局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃煤田地质局一四六队
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 80 | 80 |  | 80 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 80 | 80 |  | 80 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 预期完成 1:10000地质简测10.09km2；1:2000剖面测量1.5km，1:2000地球化学剖面测量2.4km，可控源音频电磁16个点，探槽400m,3钻探375m；采样测试415件。提交可供进一步勘查的靶区一处。 | [5 empty] | 完成 1:10000地质简测10.09km2；1:2000剖面测量1.5km，1:2000地球化学剖面测量2.4km，可控源音频电磁16个点，探槽400m,3钻探375m；采样测试415件。无成果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 地质测量 |  |  | 10.09km² | 10.09km² | 6 |  | 6
|  |  | 可控源音频电磁 |  |  | 16点 | 16个点 | 6 |  | 6
|  |  | 钻探工作 |  |  | 375m | 375m | 10 |  | 5
|  |  | 槽探 |  |  | 400 | 400 | 5 |  | 5
|  |  | 提交中型以上矿产地 |  |  | 提交可进一步勘查的靶区 | 0 | 5 |  | 0 |  | 由于含矿层位化验指标达不到标准，暂无成果。
|  | 质量指标 | 地质勘查项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 地质勘查项目完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 8 |  | 8
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新发现矿产资源经济价值 |  |  | 提交可进一步勘查的靶区 | 预计可提交一处靶区 | 7 |  | 0 |  | 由于含矿层位化验指标达不到标准，暂无成果。
|  | 社会效益指标 | 地质勘查项目安全事故发生数 |  |  | 0起 | 0 | 8 |  | 8
|  | 可持续影响指标 | 档案管理机制健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
|  |  | 地质勘查项目长效管理机制 |  |  | 建立健全 | 建立健全 | 5 |  | 5
|  |  | 生态恢复规划方案健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关方满意度(%) |  |  | ＞＝85% |  | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 83

## 省级部门预算项目支出绩效自评表-3
2022年度甘肃省基础地质调查项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 甘肃省靖远县新湾一带煤炭资源调查
主管部门 |  | 甘肃煤田地质局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃煤田地质局一四六队
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 150 | 150 |  | 123.4 |  | 10 |  | 82% |  | 8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 150 | 150 |  | 123.4 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 预期完成 1:50000地质简测159.11km2；可控源音频电磁98个点，钻探850m；提交可供进一步勘查的靶区一处。 | [5 empty] | 预期完成 1:50000地质简测159.11km2；可控源音频电磁98个点，钻探600m；提交可供进一步勘查的靶区一处。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 地质测量 |  |  | 159.11km² | 159.11km² | 6 |  | 6
|  |  | 可控源音频电磁 |  |  | 98个点 | 98个点 | 6 |  | 6
|  |  | 钻探工作 |  |  | 850m | 600m | 10 |  | 5 |  | 由于疫情、天气影响剩余 1个孔即将施工。
|  |  | 测井 |  |  | 845 | 0 | 5 |  | 0 |  | 钻探完成进行测井
|  |  | 提交中型以上矿产地 |  |  | 提交可进一步勘查的靶区 | 预计可提交一处靶区 | 5 |  | 3 |  | 由于疫情、天气影响剩余1个孔准备实施，实施完成提交勘查报告。
|  | 质量指标 | 地质勘查项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 地质勘查项目完成及时性 |  |  | 及时 | 较及时 | 8 |  | 7 |  | 由于疫情、天气影响剩余 1个孔正开工。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新发现矿产资源经济价值 |  |  | 提交可进一步勘查的靶区 | 预计可提交一处靶区 | 7 |  | 7
|  | 社会效益指标 | 地质勘查项目安全事故发生数 |  |  | 0起 | 0 | 8 |  | 8
|  | 可持续影响指标 | 档案管理机制健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
|  |  | 地质勘查项目长效管理机制 |  |  | 建立健全 | 建立健全 | 5 |  | 5
|  |  | 生态恢复规划方案健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关方满意度(%) |  |  | ＞＝85% |  | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85

## 省级部门预算项目支出绩效自评表-4
2022年度甘肃省基础地质调查项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 甘甘肃省静宁县苹果优质产区1∶5万土地质量地球化学调查（续作）
主管部门 |  | 甘肃煤田地质局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃煤田地质局一四六队
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 240 | 240 |  | 220.37 |  | 10 |  | 92% |  | 9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 240 | 240 |  | 220.37 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 预期完成调查面积452.95km2；采样测试2391件。提交调查报告一份。 | [5 empty] | 预期完成调查面积452.95km2；采样测试2391件。提交调查报告一份。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 地质调查面积 |  |  | 452.95km² | 452.95km² | 10 |  | 10
|  |  | 样品分析 |  |  | 2391 | 2391 | 20 |  | 20
|  |  | 提交中型以上矿产地 |  |  | 提交调查报告 | 提交调查报告 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 地质勘查项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 地质勘查项目完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新发现矿产资源经济价值 |  |  | 促进当地经济发展 | 促进了当地苹果宣传 | 7 |  | 7
|  | 社会效益指标 | 地质勘查项目安全事故发生数 |  |  | 0起 | 0 | 8 |  | 8
|  | 可持续影响指标 | 档案管理机制健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
|  |  | 地质勘查项目长效管理机制 |  |  | 建立健全 | 建立健全 | 5 |  | 5
|  |  | 生态恢复规划方案健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关方满意度(%) |  |  | ＞＝85% |  | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99

## 省级部门预算项目支出绩效自评表-5
2022年度甘肃省基础地质调查项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 甘肃省煤炭等重要矿产国情调查Ⅰ标段
主管部门 |  | 甘肃煤田地质局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃煤田地质一四六队
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 89.45 | 89.45 |  | 89.45 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 89.45 | 89.45 |  | 89.45 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展外业调查矿区33个，编制完成矿区调查报告22本、生产矿山调查报告17本；采样测试68组；完成平凉市、庆阳市22个矿区数据库建设。 | [5 empty] | 开展外业调查矿区33个，编制完成矿区调查报告22本、生产矿山调查报告17本；采样测试68组；完成平凉市、庆阳市22个矿区数据库建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 生产矿山采样测试工作 |  |  | 68组 | 68组 | 10 |  | 10
|  |  | 外业调查矿区 |  |  | 33个 | 33个 | 10 |  | 10
|  |  | 矿区调查报告 |  |  | 22本 | 22本 | 10 |  | 10
|  |  | 矿区数据库建设 |  |  | 22个 | 22个 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 项目完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 6 |  | 5 |  | 数据库已提交自然资源部验收，等待修改意见
| 效益指标 | 经济效益指标 | 更新矿产资源储量数据库 |  |  | 完成 | 完成 | 8 |  | 8
|  | 社会效益指标 | 安全事故发生数 |  |  | 0起 | 0起 | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 档案管理机制健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
|  |  | 项目长效管理机制 |  |  | 建立健全 | 建立健全 | 5 |  | 5
|  |  | 生态恢复规划方案健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关方满意度(%) |  |  | ＞＝85% | ＞85% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表-6
2022年地勘基金预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 甘肃省崇信县周寨北煤炭详查
主管部门 |  | 甘肃煤田地质局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃煤田地质局一四六队
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 930 | 930 |  | 509.33 |  | 10 |  | 55% |  | 6
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 930 | 930 |  | 509.33 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 预期完成1:10000地质测量（正测）4.62km2；二维地震测线2条，物理点165个；完成机械岩性钻探8个孔6355m；完成地球物理测井8个钻孔，工程量6315实测米；采取各类试验样品共189组。 详查区范围内预获得资源量为15040.74万吨，其中：控制资源量(KZ)为3485.74万吨，占总资源量的23%；推断资源量(TD)为11555.00万吨。 | [5 empty] | 截止2023年2月10日完成1:10000地质测量（正测）4.62km2；二维地震测线2条，生产物理点165个，已终孔机械岩心钻孔2个，工程量1811m，正在实施钻孔1个，当前进尺708m；测井完成2个钻孔，工程量1802实测米；完成工程测量点8个；采取各类试验样品共计72组；
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 地质测量 |  |  | 4.62km2 | 4.62km2 | 6 |  | 6
|  |  | 槽探工作 |  |  |  |  | 6
|  |  | 钻探工作 |  |  | 6355m | 2519 | 10 |  | 5 |  | 由于疫情、天气影响剩余 5个孔正在实施。
|  |  | 采加化工作 |  |  | 189组 | 72 | 5 |  | 3
|  |  | 提交中型以上矿产地 |  |  | 提交资源量约1.5亿吨 | 初步推断提交1.5亿吨 | 5 |  | 4 |  | 由于疫情、天气影响剩余 5个孔正在实施，实施完成提交普查报告。
|  | 质量指标 | 地质勘查项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 地质勘查项目完成及时性 |  |  | 及时 | 较及时 | 8 |  | 6 |  | 由于疫情、天气影响剩余 5个孔正在实施。完成后提交详查报告。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新发现矿产资源经济价值 |  |  | 8亿元 | 初步 预计获得价值8亿元 | 7 |  | 7
|  | 社会效益指标 | 地质勘查项目安全事故发生数 |  |  | 0起 | 0 | 8 |  | 8
|  | 可持续影响指标 | 档案管理机制健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
|  |  | 地质勘查项目长效管理机制 |  |  | 建立健全 | 建立健全 | 5 |  | 5
|  |  | 生态恢复规划方案健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关方满意度(%) |  |  | ＞＝85% |  | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85

## 省级部门预算项目支出绩效自评表-7
2022年地勘基金预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 甘肃省岷县青林沟东金矿普查
主管部门 |  | 甘肃煤田地质局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃煤田地质局一四六队
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 200 | 200 |  | 63.47 |  | 10 |  | 32% |  | 4
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 200 |  | 63.47 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 预期完成1:2000地形测量1.67km2；1:1000地质剖面3.70km； 1:10000地质简测2.79km2；1:2000地质简测1.67km2； 1:10000土壤地球化学测量2.63km2；探槽2800m3；钻探680m；提交金推断资源量500kg。 | [5 empty] | 截止2023年2月10日完成1:2000地形测量1.67km2；1:1000地质剖面1.70km； 1:10000地质简测2.79km2；1:2000地质简测1.67km2； 1:10000土壤地球化学测量2.63km2；探槽2000m3；钻探327.4m。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 地质测量 |  |  | 2.79km² | 2.79km² | 6 |  | 6
|  |  | 槽探工作 |  |  | 2800m³ | 2000m³ | 6 |  | 5 |  | 由于名族地方风俗，III号矿带施工地点正在协商。
|  |  | 钻探工作 |  |  | 680m | 327.4m | 10 |  | 5 |  | 由于疫情、天气影响剩余 1个孔即将施工。
|  |  | 采加化工作 |  |  | 1255件 | 994件 | 5 |  | 4
|  |  | 提交中型以上矿产地 |  |  | 提交金推断资源量 500kg | 预计提交金推断资源量 400kg | 5 |  | 3 |  | 由于疫情、天气影响剩余1个孔准备实施，实施完成提交普查报告。
|  | 质量指标 | 地质勘查项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 地质勘查项目完成及时性 |  |  | 及时 | 较及时 | 8 |  | 7 |  | 由于疫情、天气影响剩余 1个孔正开工。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新发现矿产资源经济价值 |  |  | 0.4亿元 | 初步 预计获得价值0.3亿元 | 7 |  | 6
|  | 社会效益指标 | 地质勘查项目安全事故发生数 |  |  | 0起 | 0 | 8 |  | 8
|  | 可持续影响指标 | 档案管理机制健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
|  |  | 地质勘查项目长效管理机制 |  |  | 建立健全 | 建立健全 | 5 |  | 5
|  |  | 生态恢复规划方案健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关方满意度(%) |  |  | ＞＝85% |  | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 83

## 省级部门预算项目支出绩效自评表-8
2022年地勘基金预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 甘肃省环县小南沟东北部煤炭普查
主管部门 |  | 甘肃煤田地质局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃煤田地质局一四六队
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1300 | 1300 |  | 673.27 |  | 10 |  | 52% |  | 6
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1300 | 1300 |  | 673.27 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 预期完成二维地震测线3条，生产物理点759个，机械岩心钻孔11个，工程量8780m；测井完成11个钻孔，工程量8725实测米；完成工程测量点11个；采取各类试验样品共计188组；提交推断资源量约1.5亿吨。 | [5 empty] | 截止2023年2月10日完成二维地震测线3条，生产物理点761个，机械岩心钻孔3个，工程量1878.34m；测井完成3个钻孔，工程量1863.34实测米；完成工程测量点3个；采取各类试验样品共计22组；
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 地质测量 |  |  |  |  | 6
|  |  | 槽探工作 |  |  |  |  | 6
|  |  | 钻探工作 |  |  | 8780m | 1878.34 | 10 |  | 3 |  | 由于疫情、天气影响剩余8个孔正在实施。
|  |  | 采加化工作 |  |  | 188组 | 22 | 5 |  | 3 |  | 由于疫情、天气影响剩余8个孔正在实施。
|  |  | 提交中型以上矿产地 |  |  | 提交推断资源量约1.5亿吨 | 初步推断提交1亿吨 | 5 |  | 4 |  | 由于疫情、天气影响剩余8个孔正在实施，实施完成提交普查报告。
|  | 质量指标 | 地质勘查项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 地质勘查项目完成及时性 |  |  | 及时 | 较及时 | 8 |  | 6 |  | 由于疫情、天气影响剩余8个孔正在实施。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新发现矿产资源经济价值 |  |  | 8亿元 | 初步 预计获得价值7亿元 | 7 |  | 6
|  | 社会效益指标 | 地质勘查项目安全事故发生数 |  |  | 0起 | 0 | 8 |  | 8
|  | 可持续影响指标 | 档案管理机制健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
|  |  | 地质勘查项目长效管理机制 |  |  | 建立健全 | 建立健全 | 5 |  | 5
|  |  | 生态恢复规划方案健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关方满意度(%) |  |  | ＞＝85% |  | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 81

## 省级部门预算项目支出绩效自评表-9
2022年地勘基金预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 甘肃省崇信县百贯沟西部煤炭资源普查
主管部门 |  | 甘肃煤田地质局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃煤田地质局一四六队
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 960 | 960 |  | 550.91 |  | 10 |  | 57% |  | 6
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 960 | 960 |  | 550.91 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 预期完成机械岩心钻孔6个，工程量7380m；测井完成6个钻孔，工程量7350实测米；工程测量点6个；采取各类试验样品共计40组（个）。预期可获得推断资源量约0.5亿吨。 | [5 empty] | 截止2023年2月10日完成机械岩心钻孔5个，工程量6367.30m；1个正在实施,测井完成5个钻孔，工程量6334实测米；完成工程测量点6个；采取各类试验样品共计22组；
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 地质测量 |  |  |  |  | 6
|  |  | 槽探工作 |  |  |  |  | 6
|  |  | 钻探工作 |  |  | 7380m | 6367.3 | 10 |  | 9 |  | 由于疫情、天气影响剩余 1个孔正在实施。
|  |  | 采加化工作 |  |  | 40组 | 22 | 5 |  | 4
|  |  | 提交中型以上矿产地 |  |  | 提交资源量约0.5亿吨 | 初步推断提交0.2亿吨 | 5 |  | 4 |  | 由于疫情、天气影响剩余 1个孔正在实施，实施完成提交普查报告。
|  | 质量指标 | 地质勘查项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 地质勘查项目完成及时性 |  |  | 及时 | 较及时 | 8 |  | 7 |  | 由于疫情、天气影响剩余 1个孔正在实施。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新发现矿产资源经济价值 |  |  | 2亿元 | 初步 预计获得价值1亿元 | 7 |  | 6
|  | 社会效益指标 | 地质勘查项目安全事故发生数 |  |  | 0起 | 0 | 8 |  | 8
|  | 可持续影响指标 | 档案管理机制健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
|  |  | 地质勘查项目长效管理机制 |  |  | 建立健全 | 建立健全 | 5 |  | 5
|  |  | 生态恢复规划方案健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关方满意度(%) |  |  | ＞＝85% |  | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90

## 省级部门预算项目支出绩效自评表-10
2022年地质灾害防治专项资金部门预算项目支出绩效自评表
转移支付名称 |  | 庆阳市合水县板桥镇1:1万地质灾害精细调查
省级主管部门 |  | 甘肃省自然资源厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃煤田地质局一四六队
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 90 | 90 |  | 90 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：中央资金 |  | 90 | 90 |  | 90 |  | — |  |  |  | —
|  | 省级资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 市县资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 计划完成庆阳市合水县板桥镇1:1万地质灾害精细调查 | [5 empty] | 实际完成庆阳市合水县板桥镇1:1万地质灾害精细调查
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 地质灾害精细调查乡镇(街道）（个） |  |  | 1 | 1 | 20 |  | 19 |  | 按进度折算
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 95% | 10 |  | 9.5 |  | 按进度折算
|  | 时效指标 | 工作完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 成本完成合理性 |  |  | 合理 | 合理 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 档案管理机制健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | [5 empty] | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.5
说明 | 无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表-11
2022年地质灾害防治专项资金部门预算项目支出绩效自评表
转移支付名称 |  | 临夏州广河县城关镇1:1万地质灾害精细调查
省级主管部门 |  | 甘肃省自然资源厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃煤田地质局一四六队
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 80 | 80 |  | 80 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：中央资金 |  | 80 | 80 |  | 80 |  | — |  |  |  | —
|  | 省级资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 市县资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 计划完成临夏州广河县城关镇1:1万地质灾害精细调查 | [5 empty] | 实际完成临夏州广河县城关镇1:1万地质灾害精细调查
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 地质灾害精细调查乡镇(街道）（个） |  |  | 1 | 1 | 20 |  | 19 |  | 按进度折算
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 95% | 10 |  | 9.5 |  | 按进度折算
|  | 时效指标 | 工作完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 成本完成合理性 |  |  | 合理 | 合理 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 档案管理机制健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | [5 empty] | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.5
说明 | 无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表-12
2022年地质灾害防治专项资金部门预算项目支出绩效自评表
转移支付名称 |  | 甘肃煤田地质局2022-2023年度全省汛期驻守技术支撑及应急技术排查处置项目
省级主管部门 |  | 甘肃省自然资源厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃煤田地质局一四六队
项目资金（万元） |  | / |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 资金执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 46 | 46 |  | 0 |  | 10 |  | 0 | 0
|  | 其中：中央资金 | [6 empty] | — |  |  | —
|  | 省级资金 |  | 46 | 46 |  | 0 |  | — |  |  | —
|  | 市县资金 | [6 empty] | — |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 计划完成技术支撑的25个市县区汛期驻守技术支撑及应急技术排查处置等地质灾害防治工作。 | [5 empty] | 实际完成25个市县区汛期驻守技术支撑及应急技术排查处置等地质灾害防治工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 汛期派驻专业技术支撑队员（人） |  |  | ≥11 | 11 | 10 |  | 10
|  |  | 汛期支撑市县地质灾害防治工作（个） |  |  | ≥4 | 11 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 1 | 50% | 10 |  | 5 | 项目处于2023年度实施阶段，未达到省自然资源厅验收阶段
|  | 时效指标 | 工作完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 成本完成合理性 |  |  | 合理 | 合理 | 10 |  | 10
| 效果指标 | 社会效益 | 汛期巡查排查覆盖率 |  |  | 100% | 100 | 10 |  | 10
|  |  | 保障群众预防地质灾害能力 |  |  | 提高 | 提高 | 10 |  | 10
|  |  | 群众防灾减灾避险意识 |  |  | 提高 | 提高 | 10 |  | 10
| 效果指标 | 服务对象满意度 | [5 empty] | 10 |  | 10
合计 | [7 empty] | 100 |  | 85
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。